## 系统更新
序号. | 问题点 | 解决方案 | 计划完成 | 实际完成
1 | 项目计划列表加载时间过长 | 1、项目阶段完成时间 按部门划分(如EDM 仅看到EDM阶段未做完的 新模/修谟 项目) 2、前端table分页显示 | 2018-05-05 | 2018-05-06
2 | 订单维护界面 '所有状态' 查询结果为空 | 原因在于老系统历史采购项有部分数据在构造页面Model时为Null导致Bug --> 新系统仅查询新系统录入的数据 | 2018-05-06 | 2018-05-06
3 | 页面导航与正文中间间隙过大 | margin-top:60px 调整为： margin-top:10px | 2018-05-06 | 2018-05-06
4 | 手工PR单模号保存数据异常 | js 更新 | 2018-05-06 | 2018-05-06
5 | 询价单发出 PurchaseItem State 未更新 依然是10(待询价) | 发送询价单时更新 PurchaseItem 状态
6 | 订单收货 收货数等于订单行数时 报错:数量超出订单数量
7 | 询价单列表/页面 无法看到PR单号 | 问题原因：询价单创建方式分两种——待处理采购项页面 创建出来的询价单不带PR号、通过PR单创建出来的带PR号
8 | 请购单还存在待询价项 结果状态显示完成

## 星诺奇定制
分类 | 系统模块 | 功能点
采购 | 采购申请单 | 新建：成本中心必填/PR号编码规则
采购 | 采购订单 | 新建：订单号编码规则